## Munka1
Fázis | Dátum | Meeting témája | Megjegyzés
Tervezés | 2019-10-17 | A projekt témájának kitalálása. Egy ebay szerű alkalmazás mellett döntöttünk. Tomi létrehozta a Git repot, ez trellon fel lett tüntetve. Fel lett töltve a kövspec és a funkspec dokumentum | https://github.com/TomiMan7/Unideb_2019_1_1_Csigabiga_nagyProjekt
Ötletelés, dokumentumok elkezdése | 2019-10-18 | A projekt témáját rögzítettük, a skruktúráját nagyvonalakban kitaláltuk. A dokumentumokon megkezdtük a munkát. A felosztás Trellon látható | Kártya: A doumentumok elkészítése
Dokumentumok elkészítése | 2019-10-21 | A követelmény specifikáció és a funkcionális specifikáció befejezésre került. A továbbiakban hibákat javítunk benne, esetleg bővítjük. | Határidő: 10.28
Képernyőtervek | 2019-10-27 | Megkezdtük a képernyőtervek elkészítését (ez a rendszertervhez sorolható) Felosztottuk egymást közt az oldalakat. A tervek mockflowban készülnek. A képernyőtervek mellett a GUI-t is elkezdük tervezni | Határidő: 11.04 Ezek a képek a Screenplan picture mappába kerülnek
Rendszerterv | 2019-11-02 | A rendszertervet txt fájlban elkezdtük megírni és feltölteni. A képernyőtervek mindegyike elkészült. A rendszerterv egyes pontjait felosztottuk magunk közt. Ez trelloban követhető
GUI | 2019-11-02 | A GUI elkészítése folymatban van, a feltöltött képernyőtervek alapján fog elkészülni. Felosztottuk ezeket is.
Adatbázis | 2019-11-09 | Az alap adatbázis feltöltése,megtervezése a rendszerterv alapján. A jelenlegi program frissítése gitben (Tomi)
Backend | 2019-11-09 | A meglévő GUIhz megkezdtük a backend tervezését, Tomi összekapcsolta az oldalakat. Jelenleg mindenkinek hibamentesen fut a program
Prezentáció készítése | 2019-11-16 | A prezentáció elkezdése, és feltöltése gitre. Jelenlegi problémák és gondok megbeszélése